## 1주차
KH정보교육원 부산지원 / K-Digital Training 프로젝트 진행 보고서 |  |  |  | 조 팀장 | 훈련 강사 | 훈련 책임자
|  |  |  | 우주연 | 권상구
프로젝트 기간 | 2025/5/8 ~ 2025/5/14 (1주)
팀 명 | ShoFriend-1team
프로젝트 명 | ShoFriend
프로젝트 주제 | 상품 판매 플랫폼
훈련생 (멘티) | 우주연(팀장) 성유리, 김채윤 , 권준우
훈련강사 및 멘토 | 성명 | 직위 | 담당업무 | 소속기업명
| 권상구 | 강사 | (빅데이터 기반(파이썬·자바·웹) 엘라스틱 검색엔진 개발자) 강의 프로젝트 학습 운영관리 및 평가 | KH정보교육원 부산지원
프로젝트 주제선정 협의 가상화 관련 기술멘토 프로젝트 평가 피드백
프로젝트 관련 내용 | [금주 업무] 1. 기간 : 2025/5/8 ~ 2025/5/14 2. 내용 : ① 팀 빌딩, 팀채널 생성 (협업툴 - slack+jira) ② 데이터베이스 재설계 및 테이블 스키마 작성 (ERD cloud) ③DB 개발 환경 구축(DDL, Dumy Data 준비) ④주요기능 Back-End 기능 구현 (장바구니,카카오페이 결제,웹소켓이용 채팅,리뷰) ⑤테스트 및 유지보수 ⑥전체 UI설계기반 Front-End 재개발 ⑦ 발표 자료 준비, 발표시나리오 작성, 발표 연습 및 준비
[차주 업무] 해당 없음_
[ISSUE] - 전 프로젝트 테이블설계가 미흡하여 테이블 수정됨 -기능 편의를 위해 orders테이블 수정, order_items테이블 추가 - api(카카오,카카오페이)사용중 값을 넘길때 인코딩사용으로 문제 해결
멘토링 (훈련강사)
멘토링 (멘토)
산출물 | https://github.com/Wjyuy/ShoFriend_Final
발표영상 | https://github.com/Wjyuy/ShoFriend_Final
증빙자료 | https://github.com/Wjyuy/ShoFriend_Final

## 2주차
KH정보교육원 강남지원 / K-Digital Training 프로젝트 진행 보고서 |  |  |  | 조 팀장 | 훈련 강사 | 훈련 책임자
|  |  |  | 이예은 | 심원용
프로젝트 기간 | 2024/11/12 ~ 2024/12/10 (4주)
팀 명 | 요리조리조
프로젝트 명 | FLEXERP
프로젝트 주제 | 사내 ERP 시스템 만들기 (프로젝트 관리, 일정 관리, 고객관계관리)
훈련생 (멘티) | 이예은(팀장), 구승용, 손경한, 안예지, 오중헌
훈련강사 및 멘토 | 성명 | 직위 | 담당업무 | 소속기업명
| 심원용 | 강사 | (AWS 클라우드 기반 Devops 개발자) 강의 프로젝트 학습 운영관리 및 평가 | KH정보교육원 강남지원
| 김영빈 | 연구원 | 프로젝트 주제선정 협의 가상화 관련 기술멘토 프로젝트 평가 피드백 | 엔투소프트
프로젝트 관련 내용 | [금주 업무] 1. 기간 : 24/11/19 ~ 24/11/25 2. 내용 : ① 데이터베이스 설계 (논리적 모델링, 물리적 모델링) ② 테이블 스키마 작성 (ERD cloud) ③ 와이어프레임을 사용한 UI 설계 (figma)
[차주 업무] 1. 기간 : 24/11/26 ~ 24/12/02 2. 내용 : ① DB 개발 환경 구축 (DDL , Dummy Data 준비) ② UI 설계서 기반 Front-End 개발 ③ 주요기능 Back-End 기능 구현 (우선순위)
[ISSUE] - 모델링 작업에서, 컬럼과 테이블을 잘 구분하지 못한 경우들이 발견됨 - 모델링 작업에서, 누락된 컬럼들이 많았음 - UI설계 작업에서, figma 레이어 정리에 어려움을 겪음
멘토링 내용 (훈련강사) | *** 멘토링 목표 *** - 데이터베이스 모델링 개선 컬럼과 테이블의 역할을 명확히 구분하고 누락된 컬럼을 보완하도록 지원 - UI 설계 작업 능력 강화 Figma 레이어 정리 및 효율적 관리 방법 제공 - 차주 업무 준비 DB 환경 구축 및 주요 기능 개발을 위한 기초 작업 가이드 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- *** 멘토링 내용 *** <데이터베이스 모델링 지원> [문제] 모델링 작업에서 컬럼과 테이블을 혼동하거나 중요한 컬럼이 누락됨 [해결책] 테이블과 컬럼의 역할 구분에 대한 기본 개념 재정리 테이블: 하나의 독립적 개체 또는 주제 컬럼: 테이블 내에서 개체의 속성 누락된 컬럼 확인을 위한 점검표 제공 각 테이블의 주요 속성 정의 관계 설정 후, 외래키 및 종속 데이터 점검 팀원이 작성한 ERD를 함께 검토하며 수정 가이드 제공 실무 사례를 기반으로 올바른 모델링 예제 공유 <UI 설계 작업 지원> [문제] Figma에서 레이어 정리와 관리에 어려움을 겪음 [해결책] - Figma의 레이어 구조 및 그룹화 기능 시연 - 화면 요소를 논리적으로 그룹화하여 혼란 최소화 - 네이밍 규칙 예시 제공 - Figma 파일에서 재사용 가능한 컴포넌트와 스타일 정의 방법 안내 - 팀 내 역할 분담에 따른 레이어 관리 방법 제안 - 레이어 정리를 맡을 팀원 지정 - 최종 파일 검수 시 정리 상태 점검 <차주 업무 준비 지원> [문제] 차주 주요 작업(DB 구축, 프론트엔드 및 백엔드 개발)에 대한 구체적인 준비 부족 [해결책] - DB 개발 환경 구축 - DDL 작성 예시 제공 (CREATE TABLE, INSERT INTO 등) - Dummy Data 생성 도구(예: Mockaroo) 사용법 공유 - UI 설계서를 개발로 변환하는 과정 설명 - 설계된 컴포넌트를 HTML/CSS로 구현하는 예시 시연 - 주요 기능 구현 우선순위 정리 - 프로젝트 관리, 일정 관리, 고객관계 관리 중 핵심 기능을 선정하고 초점 맞추기 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- *** 기대하는 결과 *** - 데이터베이스 모델링 실수가 줄어들고 더 구조화된 설계가 완성됨 - UI 설계 작업이 더 효율적이고 체계적으로 진행됨 - 차주 DB 구축 및 개발 작업이 명확한 가이드라인 아래 진행됨
멘토링 (멘토) | 설계한 내용을 명확히 문서화하여, 향후 다른 개발자나 팀원들이 쉽게 이해하고 협업. 설계가 완료되면, 팀원 또는 다른 전문가로부터 피드백을 받아 개선점 보완. 설계된 데이터베이스와 UI가 실제로 잘 작동하는지 시뮬레이션을 통해 검토하는 것이 중요.
산출물 | * Notion https://www.notion.so/dldprma/1-1284c6609a4380a6a8fcf741a82c04c5?pvs=4 * Google spread sheet https://docs.google.com/spreadsheets/d/15by6BtPYgiyZahkee7OoBrhwCRcsjPS5HNbv9RoSxsY/edit?gid=2108907120#gid=2108907120 * ERD Cloud https://www.erdcloud.com/d/gEu9y8a9JtM7pKacy * figma https://www.figma.com/design/GYTQEZhZQphJAk8tZdmJRQ/%EC%9A%94%EB%A6%AC%EC%A1%B0%EB%A6%AC%EC%A1%B0?node-id=0-1&t=r0P3vlE0PTCltHA3-1 * GitHub https://github.com/tmddyd12/gamza.git
발표영상 | https://drive.google.com/file/d/1UMneNfVbz2yZIlkVCehWYcDI3EwvOgOA/view?usp=drive_link
증빙자료 | https://drive.google.com/file/d/1ExVtr_86yNiSlTIuGeUiqhJFOIpsolLT/view?usp=drive_link

## 3주차
KH정보교육원 강남지원 / K-Digital Training 프로젝트 진행 보고서 |  |  |  | 조 팀장 | 훈련 강사 | 훈련 책임자
|  |  |  | 이예은 | 심원용
프로젝트 기간 | 2024/11/12 ~ 2024/12/10 (4주)
팀 명 | 요리조리조
프로젝트 명 | FLEXERP
프로젝트 주제 | 사내 ERP 시스템 만들기 (프로젝트 관리, 일정 관리, 고객관계관리)
훈련생 (멘티) | 이예은(팀장), 구승용, 손경한, 안예지, 오중헌
훈련강사 및 멘토 | 성명 | 직위 | 담당업무 | 소속기업명
| 심원용 | 강사 | (AWS 클라우드 기반 Devops 개발자) 강의 프로젝트 학습 운영관리 및 평가 | KH정보교육원 강남지원
| 김영빈 | 연구원 | 프로젝트 주제선정 협의 가상화 관련 기술멘토 프로젝트 평가 피드백 | 엔투소프트
프로젝트 관련 내용 | [금주 업무] 1. 기간 : 24/11/26 ~ 24/12/02 2. 내용 : ① DB 개발 환경 구축 (DDL , Dummy Data 준비) ② UI 설계서 기반 Front-End 개발 ③ 주요기능 Back-End 기능 구현 (우선순위)
[차주 업무] 1. 기간 : 24/12/03 ~ 24/12/10 2. 내용 : ① Back-End 및 Front-End 개발 (후순위) ② 테스트 및 유지보수 ③ 발표 자료 준비 , 발표 시나리오 작성 , 발표 연습 및 준비
[ISSUE] - Back-End 개발 중 , 테이블 스키마의 변경이 발생함 - 개발 중 에러로 인해 최초의 계획보다 일정이 조금 지연됨 - 일부 인원이 api(Full Calendar) 사용에 어려움을 겪고있음 - 동기방식의 통신과 비동기 방식의 통신이 무분별하게 혼재된 페이지들이 발견됨
멘토링 (훈련강사) | *** 멘토링 목표 *** - Back-End 개발 효율화 테이블 스키마 변경 최소화 및 API 활용 능력 향상 - 동기 및 비동기 통신 방식 일관성 확보 각 방식의 적합한 활용법과 적용 기준 설정 - 발표 준비 체계화 발표 자료와 시나리오 작성 가이드를 통해 발표 역량 강화 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- *** 멘토링 내용 *** <Back-End 개발 지원> [문제] 테이블 스키마 변경으로 인해 개발 작업에 혼란이 발생함 [해결책] - 테이블 스키마 변경 관리 프로세스 안내 - 모든 변경 사항을 문서화하고 팀 내 공유 - 변경의 필요성을 사전에 논의하고 우선순위를 설정 - 변경 최소화를 위한 방법 제안 - 초기 설계 단계에서 누락된 요소를 보완하기 위한 체크리스트 제공 - 샘플 데이터를 사용한 설계 테스트로 잠재적 문제 식별 - ERD 수정 후 개발 일정을 재조정하도록 가이드 <API 활용 지원> [문제] 일부 팀원이 Full Calendar API 사용에 어려움을 겪음 [해결책] - Full Calendar의 기본 기능과 설정법 실습 제공 - 캘린더 렌더링, 이벤트 추가/삭제, 데이터 동기화 방법 시연 - 공식 문서 및 예제 코드 활용 가이드 제공 - 팀원이 참고할 수 있는 간단한 사용법 문서 작성 - API 활용 능력을 키우기 위한 단계별 과제 제시 - 이벤트 생성/수정 API를 호출해 데이터 조작 연습 - 발생한 에러를 해결하며 디버깅 경험 축적 <동기/비동기 통신 방식 통일> [문제] 동기 및 비동기 방식이 혼재되어 혼란을 초래함 [해결책] - 동기 및 비동기 방식의 차이와 사용 시점을 정리 - 동기 방식: 데이터 처리 결과가 즉시 필요할 때 - 비동기 방식: 대기 시간이 길거나 병렬 처리가 유리할 때 - 프로젝트 내 일관성 있는 통신 방식 가이드 제안 - REST API 호출 시 Axios를 사용하는 비동기 방식 통일 - 혼재된 페이지의 통신 방식을 재검토하고 통일 작업 지원 <발표 준비 지원> [문제] 발표 자료와 시나리오 작성 경험 부족 [해결책] - 발표 자료 작성법 가이드 제공 - 주요 내용 구조화(배경, 목표, 주요 기능, 결과) - 시각적 효과를 위한 그래픽 및 차트 활용 - 발표 시나리오 작성 샘플 제공 - 문제 상황과 해결 과정을 중심으로 흐름 구성 - 팀원 간 역할 분담으로 발표 자연스러움 강화 - 발표 연습 피드백 세션 진행 - 타이밍 점검 및 발표 중 예상 질문 대비 연습 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- *** 기대하는 결과 *** - 테이블 스키마 변경으로 인한 혼란이 줄어들고 Back-End 작업 효율성이 개선됨 - API 활용 능력이 향상되어 Full Calendar 적용이 원활히 진행됨 - 통신 방식의 일관성 확보로 코드 가독성과 유지보수성이 강화됨 - 발표 자료와 시나리오 완성도가 높아져 효과적인 발표가 이루어짐
멘토링 (멘토) | Git과 GitHub등을 활용하여 코드 버전 관리를 철저히 하고, 팀원 간의 코드 변경 사항을 효율적으로 공유. 팀원들과의 코드 리뷰와 피드백을 통해 기능 구현의 품질을 높이고, 개발 속도를 향상. 프로젝트 일정에 맞춰 기능 구현의 우선순위를 정리.
산출물 | * Notion https://www.notion.so/dldprma/1-1284c6609a4380a6a8fcf741a82c04c5?pvs=4 * Google spread sheet https://docs.google.com/spreadsheets/d/15by6BtPYgiyZahkee7OoBrhwCRcsjPS5HNbv9RoSxsY/edit?gid=2108907120#gid=2108907120 * ERD Cloud https://www.erdcloud.com/d/gEu9y8a9JtM7pKacy * figma https://www.figma.com/design/GYTQEZhZQphJAk8tZdmJRQ/%EC%9A%94%EB%A6%AC%EC%A1%B0%EB%A6%AC%EC%A1%B0?node-id=0-1&t=r0P3vlE0PTCltHA3-1 * GitHub https://github.com/tmddyd12/gamza.git
발표영상 | https://drive.google.com/file/d/1UMneNfVbz2yZIlkVCehWYcDI3EwvOgOA/view?usp=drive_link
증빙자료 | https://drive.google.com/file/d/1ExVtr_86yNiSlTIuGeUiqhJFOIpsolLT/view?usp=drive_link

## 4주차
KH정보교육원 강남지원 / K-Digital Training 프로젝트 진행 보고서 |  |  |  | 조 팀장 | 훈련 강사 | 훈련 책임자
|  |  |  | 이예은 | 심원용
프로젝트 기간 | 2024/11/12 ~ 2024/12/10 (4주)
팀 명 | 요리조리조
프로젝트 명 | FLEXERP
프로젝트 주제 | 사내 ERP 시스템 만들기 (프로젝트 관리, 일정 관리, 고객관계관리)
훈련생 (멘티) | 이예은(팀장), 구승용, 손경한, 안예지, 오중헌
훈련강사 및 멘토 | 성명 | 직위 | 담당업무 | 소속기업명
| 심원용 | 강사 | (AWS 클라우드 기반 Devops 개발자) 강의 프로젝트 학습 운영관리 및 평가 | KH정보교육원 강남지원
| 김영빈 | 연구원 | 프로젝트 주제선정 협의 가상화 관련 기술멘토 프로젝트 평가 피드백 | 엔투소프트
프로젝트 관련 내용 | [금주 업무] 1. 기간 : 24/12/03 ~ 24/12/09 2. 내용 : ① Back-End 및 Front-End 개발 (후순위) ② 테스트 및 유지보수 ③ 발표 자료 준비 , 발표 시나리오 작성 , 발표 연습 및 준비
[차주 업무] 1. 기간 : 24/12/10 2. 내용 : 프로젝트 발표
[ISSUE] - CSS 고도화 과정에서, 미세한 수정들로 인해 어려움을 겪고 시간을 꽤 소모함 - 후순위 기능 구현 중, 배우지 않은 기술이 필요한 기능은 구현하지 못하였음 (웹소켓) - merge 이후 기존의 기능들이 올바르게 동작하지 않는 경우가 몇차례 있었음
멘토링 (훈련강사) | *** 멘토링 목표 *** - CSS 고도화 지원 효율적인 작업 방법 제시 및 시간 관리 강화 - 기술 부족 문제 해결 웹소켓과 같은 미숙한 기술에 대한 학습 방향 제공 - Merge 충돌 해결 능력 향상 통합 작업 프로세스 정립 및 에러 대응력 강화 - 프로젝트 발표 준비 발표 자료 및 연습 지원으로 발표 역량 극대화 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- *** 멘토링 내용 *** <CSS 고도화 지원> [문제] CSS 미세 조정 과정에서 작업이 비효율적으로 진행됨 [해결책] - CSS 작업 시간 단축을 위한 도구와 방법 제안 - 브라우저 개발자 도구를 사용해 실시간 수정 및 반영 확인 - 반응형 레이아웃 설계 시 Flexbox 및 Grid 활용 - CSS 정리 기준 안내 - 중복된 스타일을 통합하고 변수나 공통 클래스를 사용 - SCSS 또는 CSS-in-JS 도구로 유지보수성을 높이는 방법 시연 - 스타일 가이드라인 작성으로 작업 통일성 확보 <기술 부족 문제 해결> [문제] 웹소켓 등 학습하지 않은 기술로 인해 일부 후순위 기능 구현 불가 [해결책] - 웹소켓 기본 개념과 간단한 예제 코드 제공 - 소켓 통신 연결 및 메시지 송수신 예제 시연 - 향후 학습 및 실습 자료 추천 - 공식 문서, 튜토리얼, 간단한 클라이언트-서버 통신 과제 제시 - 현재 프로젝트에서는 해당 기능의 대체 방안 제안 - 폴링 또는 비동기 요청 방식으로 일부분 구현 <Merge 충돌 및 통합 문제 해결> [문제] Merge 이후 기존 기능의 오류 발생으로 인해 수정 작업이 필요함 [해결책] - Git Merge 과정 관리 강화 - Merge 전 코드 리뷰 및 테스트 시행 - Merge 시 발생할 수 있는 충돌을 최소화하기 위해 세분화된 Commit 작성 - 통합 이후 테스트 체크리스트 제공 - 주요 기능별 테스트 시나리오 작성 - 예상되는 에러 상황별 디버깅 프로세스 정립 - Conflict 발생 시 해결 방법 실습 - 충돌 원인 분석과 해결 과정 시연 - 통합 전후 변경 사항 비교 및 확인 작업 강화 <발표 준비 지원> [문제] 발표 자료와 시나리오 작성 및 연습에서 부족함이 느껴짐 [해결책] - 발표 자료 개선 가이드 - 텍스트 요약 및 시각 자료(차트, 이미지) 추가로 이해도 증대 - 주요 기능 시연용 GIF나 동영상 삽입으로 집중도 향상 - 발표 시나리오 피드백 제공 - 논리적이고 매끄러운 흐름을 중심으로 구성 - 팀원이 각자 맡을 파트를 명확히 분배 - 발표 연습 세션 진행 - 예상 질문 및 답변 준비 - 시간 관리와 발표 톤 개선 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- *** 기대하는 결과 *** - CSS 고도화 작업이 효율적으로 진행되며 일관성과 유지보수성이 향상됨 - 웹소켓과 같은 새로운 기술에 대한 기본 개념과 대체 방안 확보 - Merge 충돌 및 통합 문제 해결 능력이 강화되어 개발 생산성이 증가됨 - 발표 자료 및 시나리오가 개선되어 프로젝트 발표가 효과적으로 이루어짐
멘토링 (멘토) | 발표 전 리허설을 진행하여 발표 시간, 발표 순서, 질문 응답 등을 점검. 발표 도중 청중의 반응을 확인하여, 필요한 경우 설명을 추가하거나 보충. 주요기능위주의 구현을 우선으로 작업 마무리.
산출물 | * Notion https://www.notion.so/dldprma/1-1284c6609a4380a6a8fcf741a82c04c5?pvs=4 * Google spread sheet https://docs.google.com/spreadsheets/d/15by6BtPYgiyZahkee7OoBrhwCRcsjPS5HNbv9RoSxsY/edit?gid=2108907120#gid=2108907120 * ERD Cloud https://www.erdcloud.com/d/gEu9y8a9JtM7pKacy * figma https://www.figma.com/design/GYTQEZhZQphJAk8tZdmJRQ/%EC%9A%94%EB%A6%AC%EC%A1%B0%EB%A6%AC%EC%A1%B0?node-id=0-1&t=r0P3vlE0PTCltHA3-1 * GitHub https://github.com/tmddyd12/gamza.git
발표영상 | https://drive.google.com/file/d/1UMneNfVbz2yZIlkVCehWYcDI3EwvOgOA/view?usp=drive_link
증빙자료 | https://drive.google.com/file/d/1ExVtr_86yNiSlTIuGeUiqhJFOIpsolLT/view?usp=drive_link

## 5주차
5
| KH정보교육원 강남지원 / K-Digital Training 프로젝트 진행 보고서 |  |  |  | 조 팀장 | 훈련 강사 | 훈련 책임자
심원용
팀 명
프로젝트 주제
| 훈련생 (멘티) | 팀장: / 팀원:
| 훈련강사 및 멘토 | 성명 | 직위 | 담당업무 | 소속기업명
|  | 심원용 | 강사 | (AWS 클라우드 기반 Devops 개발자) 강의 프로젝트 학습 운영관리 및 평가 | KH정보교육원 강남지원
|  | 김영빈 | 연구원 |  | 엔투소프트
| 프로젝트 관련 내용 | [금주 업무] 1. 기간 : 24/10/ ~ 24/10/ 2. 내용 : ① ② ③ 3. 이슈 :
[차주 업무] 1. 기간 : 24/10/ ~ 24/10/ 2. 내용 : ① ② ③ 3. 이슈 :
| 증빙자료 | 1. 산출물 2. 회의록
멘토링 자료
| 멘토링 내용 | [훈련강사] - [멘토] -

## 6주차
5
| KH정보교육원 강남지원 / K-Digital Training 프로젝트 진행 보고서 |  |  |  | 조 팀장 | 훈련 강사 | 훈련 책임자
심원용
팀 명
프로젝트 주제
| 훈련생 (멘티) | 팀장: / 팀원:
| 훈련강사 및 멘토 | 성명 | 직위 | 담당업무 | 소속기업명
|  | 심원용 | 강사 | (AWS 클라우드 기반 Devops 개발자) 강의 프로젝트 학습 운영관리 및 평가 | KH정보교육원 강남지원
|  | 김영빈 | 연구원 |  | 엔투소프트
| 프로젝트 관련 내용 | [금주 업무] 1. 기간 : 24/10/ ~ 24/10/ 2. 내용 : ① ② ③ 3. 이슈 :
[차주 업무] 1. 기간 : 24/10/ ~ 24/10/ 2. 내용 : ① ② ③ 3. 이슈 :
| 증빙자료 | 1. 산출물 2. 회의록
멘토링 자료
| 멘토링 내용 | [훈련강사] - [멘토] -

## 7주차
5
| KH정보교육원 강남지원 / K-Digital Training 프로젝트 진행 보고서 |  |  |  | 조 팀장 | 훈련 강사 | 훈련 책임자
심원용
팀 명
프로젝트 주제
| 훈련생 (멘티) | 팀장: / 팀원:
| 훈련강사 및 멘토 | 성명 | 직위 | 담당업무 | 소속기업명
|  | 심원용 | 강사 | (AWS 클라우드 기반 Devops 개발자) 강의 프로젝트 학습 운영관리 및 평가 | KH정보교육원 강남지원
|  | 김영빈 | 연구원 |  | 엔투소프트
| 프로젝트 관련 내용 | [금주 업무] 1. 기간 : 24/10/ ~ 24/10/ 2. 내용 : ① ② ③ 3. 이슈 :
[차주 업무] 1. 기간 : 24/10/ ~ 24/10/ 2. 내용 : ① ② ③ 3. 이슈 :
| 증빙자료 | 1. 산출물 2. 회의록
멘토링 자료
| 멘토링 내용 | [훈련강사] - [멘토] -

## 8주차
5
| KH정보교육원 강남지원 / K-Digital Training 프로젝트 진행 보고서 |  |  |  | 조 팀장 | 훈련 강사 | 훈련 책임자
심원용
팀 명
프로젝트 주제
| 훈련생 (멘티) | 팀장: / 팀원:
| 훈련강사 및 멘토 | 성명 | 직위 | 담당업무 | 소속기업명
|  | 심원용 | 강사 | (AWS 클라우드 기반 Devops 개발자) 강의 프로젝트 학습 운영관리 및 평가 | KH정보교육원 강남지원
|  | 김영빈 | 연구원 |  | 엔투소프트
| 프로젝트 관련 내용 | [금주 업무] 1. 기간 : 24/10/ ~ 24/10/ 2. 내용 : ① ② ③ 3. 이슈 :
[차주 업무] 1. 기간 : 24/10/ ~ 24/10/ 2. 내용 : ① ② ③ 3. 이슈 :
| 증빙자료 | 1. 산출물 2. 회의록
멘토링 자료
| 멘토링 내용 | [훈련강사] - [멘토] -